附件1：

呼图壁县财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：文物保护专项资金

实施单位（公章）：呼图壁县文物局

主管部门（公章）：呼图壁县文化体育旅游广播影视局

项目负责人（签章）：李丛花

填报时间：2019年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县文物局，下设4个处室，分别是：财务室、文保室、宣传室、办公室。编制数4个，实有人数5人，其中：在职3人，退休2人。

主要职能：贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策，拟定文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。组织文物资源调查，履行文物行政执法监督职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。对文物及文物遗址进行保护管理与建设工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为了保护祖国历史文化遗产，抢救社会流散的珍贵文物，充实国有博物馆藏品，做好文物规划编制、修缮、安、消防、防雷工程的方案设计，对重点文物进行抢救。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

全年文物保护专项经费40万元，本年拨回4.69万元，主要用于加强呼图壁县文物保护利用，提升文物资源完好率，保持文物的完整性和真实性。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年免费开放经费到位情况：2018年度下达文物保护专项资金40万元，本年拨回4.69万元。

2018年免费开放经费使用情况：2018年支出4.69万元，其中支付文物修缮及文物巡查费用3.26，其他正常公用支出1.43万元。

（三）项目资金管理情况分析

我单位资金使用严格按照财政部印发的《国家重点文物保护专项补助资金管理办法》执行，专项资金管理和使用坚持专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

联系专业人员对现有文物进行防霉防虫处理，对需要抢救的文物联系相关专家对其进行修复工作，有符合收藏的藏品专家评估后进行回收保护，对资金的使用进行绩效跟踪和监控，对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面规范开展绩效评价工作奠定了良好基础。

（二）项目管理情况分析

按照部门职责建立健全专项资金的使用监督检查机制和绩效评价制度，提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

对现有文物进行防霉防虫处理，对需要抢救的文物联系相关专家对其进行修复工作，有符合收藏的藏品专家评估后进行回收保护，定期对周边文物进行巡查保护，确保文物的完整性和安全性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

资金未拨付到位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对历史文化遗产进行收集和保护，通过博物馆收藏的文物进行研究；深入了解藏品的历史价值，对藏品进行科学整理、修复、保管和陈列展示，提升观众审美情趣，激发观众民族自豪感；通过藏品的陈列展示，把历史和科普知识以讲解的方式传达给观众，进而对观众产生潜移默化的影响，最终达到教育的目的。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

针对评价过程中发现的问题，落实整改措施，跟踪整改效果，促进文物征集资金使用更加规范、有效；加大对文物保护的投入，为文物保护提供必要的安全巡查和抢救修缮资金；提高宣传力度，发动社会力量，多种方式、多种渠道筹集文物征集保护资金。将文物保护与县域经济发展相结合，在保持文物价值的同时充分发挥文物保护的经济效益。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

加强文物保护，管理和利用好文物，能给后人留下宝贵的文化财富，促进社会主义精神文明建设，促进当地经济发展，增强民族自信心和凝聚力。对有价值的文物进行修缮保护模式对历史文化的传承，展现独特的人文景观，充分发挥社会教育作用。

七、附表

《呼图壁县财政项目支出绩效自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 博物馆纪念馆开放资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县文物局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 40万元 |  | 执行数： | 4.69万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 40万元 |  | 其中：财政拨款 | 4.69万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、抢救社会流散的珍贵文物，充实国有博物馆藏品；2、做好文物抢救性加固，修缮、安、消防方案的设计补助。 |  |  |  | 2.做好文物抢救性加固，修缮、安、消防方案的设计补助。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：对管内现有325件文物进行除霉杀虫处理 |  | 325件 | 325件 |
|  |  |  | 指标2：每周对周边大型文物进行巡查 |  | >60件 | 62次 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：对展出文物信息传达完整科学准确 |  | 展示牌信息完整科学准确 | 展示牌信息完整科学准确 |
|  |  |  | 指标2：加强保护措施，全年毁损<1件 |  | <1件 | <1件 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金到位率 |  | 100% | 11.7% |
|  |  |  | 指标2：资金拨付率 |  | 100% | 11.7% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出情况严格按照预期目标 |  | 严格按照项目绩效目标控制成本 | 严格按照项目绩效目标控制成本 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过展示人类历史文明和文化遗存，促进文化建设 |  | 年参观人数大于1万人 | 1万人 |
|  |  |  | 指标2：通过文物评估，对了解县域历史发展有一定帮助 |  | 对县城历史发展起的作用 | 了解近代县域发展史 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：通过多样化展览，为社会文化繁荣做出贡献 |  | 多样文化展览 | 节庆活动开展丰富多样的展览 |
|  |  |  | 指标2：通过藏品展示，将历史和科普知识传播大众 |  | 传播历史和科普知识 | 传播历史和科普知识 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 80% | 82% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |