新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年呼图壁县草原蝗虫防治

实施单位（公章）：呼图壁县草原工作站

本级主管部门（公章）：呼图壁县畜牧兽医局

项目负责人（签章）：黄卫   王忠海

填报时间：2018年12月12日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县草原工作站成立于1988年5月5日，隶属于县畜牧局领导，为事业性质，建制级别为副乡镇级，核定事业编制6名，领导按1名编配。负责全县草原监督管理工作；拟定全县草业发展规划，会同有关部门编制和全县草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责县境内草原的行政监理和草原防火灭火工作；管理和指导县治蝗灭鼠指挥部办公室工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年4月3日，根据《关于申请2018年呼图壁县草原蝗虫防治资金的请示》（呼县草字〔2018〕02号）文件精神项目具体建设情况如下：

项目预期目标及阶段性目标：1.项目管理共性指标：项目申请、设立的程序及相关资料符合要求。项目管理制度和措施全面，保障了项目梳理实施。项目合同、自查报告，验收资料齐全。项目资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金根据项目进展及时拨付予各实施单位。2.基础建设绩效指标：①发生规模：根据州草原站和玛纳斯测报站开展的草原虫害动态监测数据，今年我县草原蝗虫灾害预计发生面积达到45万亩，其中严重发生面积达25万亩。截止5月底，我县前山区局部地区草原蝗虫灾害发生面积不断增加。②效益指标：经济效益-蝗虫在二龄和三龄期有聚集群居的特点，在三龄盛期没有扩散之前（预计在6月15日前后），也是蝗虫的最佳防治时期。防治蝗虫主要采取印楝素或聚酯类药物防治方法，通过无人机喷撒毒饵防治蝗虫灾害发生，可以有效的防治蝗灾。社会效益-明显改善草原蝗灾状况，更好地保障了草场的生长。生态效益-草原蝗虫防治提供了有力的支持。协同促进了草蓄平衡，有力的减轻草场压力，提高植被的覆盖度。随着草原的自我更新和修复，将有利于促进草原生态环境的改善和可持续发展。③满意度-针对项目实施，对项目实施主体分别作了满意度测评，满意度达到98%以上

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年4月3日，县财政局拨付我单位2018年草原蝗虫防治项目资金30万元。该项目累计到位建设资金30万元，全部为县级项目资金30万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

目前，该项目建设内容已全部完成。2018年呼图壁县草原蝗虫防治资金已全部拨付到位。

（三）项目资金管理情况分析

该项目资金统一在县财政专户管理，资金通过县财政大平台进行审核支付，确保了资金安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据草原虫害发生特点，提前做好物资储备、机械维修、飞机调度、组织动员、技术培训等工作，加强技术服务和督导检查，强化防控责任，落实防控措施，统筹全县草原虫害防控工作，采取重点区域防治方法，减轻蝗虫灾害造成的损失。防治蝗虫面积约4万亩，取得了良好的进展。

（二）项目管理情况分析

为确保项目顺利实施，根据《昌吉州草原站2018年草原工作思路及重点工作安排》（昌州草字〔2018〕1号）等文件精神，按照州草原生物灾害防治任务要求，我站及时制定了《2018年呼图壁县草原生物灾害防治工作方案》。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

为抢抓有力时机，做好应急防治措施，做到“飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害”，防止蝗害扩散给农牧业造成损失。防治蝗虫主要采取印楝素或聚酯类药物防治方法，通过无人机喷撒毒饵防治蝗虫灾害发生，采取重点区域防治方法，减轻蝗虫灾害造成的损失。完成防治蝗虫面积约4万亩。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已完成（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照州草原生物灾害防治任务要求，我站及时制定了《2019年呼图壁县草原生物灾害防治工作方案》。我县2019年计划草原生物灾害防治面积60.4万亩，其中，草原虫害计划防治面积30万亩，草原大沙鼠计划防治面积30.4万亩。一是采用无人机飞防草原意大利蝗虫：为及时有效防治蝗虫灾害，降低了局部偏重发生草原蝗虫密度，确保草原蝗虫不发生大面积迁飞性危害。二是加强应急防治：大力推进绿色防控，加强椋鸟的保护宣传，开展椋鸟巢的维护新建工作。三是积极开展牧鸡治蝗工作：多渠道争取牧鸡、牧鸭参与治蝗渠道。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 根据各地草原虫害发生特点，提前做好物资储备、机械维修、飞机调度、组织动员、技术培训等工作，加强技术服务和督导检查，强化防控责任，落实防控措施，统筹全县草原虫害防控工作。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

该项目实施到结尾，我局高度重视，以人人有责的做法划分责任，由局主要领导与相关部门一同开展监督检查，项目验收，专人负责基础数据收集，资料整理归档等相关工作，确保项目实施过程中保质保量的完成任务。项目完成后，通过我站向州草原站和玛纳斯测报站请示验收，并通过了部门验收，严格按照项目规章制度进行该项目各项工作。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年呼图壁县草原蝗虫防治 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县畜牧兽医局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 30 |  | 执行数： | 30 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 30 |  | 其中：财政拨款 | 30 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目申请、设立的程序及相关资料符合要求。项目管理制度和措施全面，保障了项目梳理实施。项目合同、自查报告，验收资料齐全。项目资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金根据项目进展及时拨付予各实施单位。质量指标：完成防治蝗虫面积约4万亩2.基础建设绩效指标：①发生规模：不发生大规模蝗虫灾害。②社会效益-明显改善草原蝗灾状况，更好地保障了草场的生长。生态效益-草原蝗虫防治促进草原草地产量和质量；协同促进了草蓄平衡，有力的减轻草场压力，提高植被的覆盖度。随着草原的自我更新和修复，将有利于促进草原生态环境的改善和可持续发展。③满意度-针对项目实施，对项目实施主体分别作了满意度测评，满意度达到98%以上 |  |  |  | 已完成 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 完成防治蝗虫面积约4万亩 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 不发生大规模蝗虫灾害 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 促进草原生态环境的改善和可持续发展 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 针对项目实施，对项目实施主体分别作了满意度测评，满意度达到98%以上 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |