附件3：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆建设项目

实施单位（公章）：呼图壁县文化旅游体育广播影视局

主管部门（公章）：呼图壁县人民政府

项目负责人（签章）：王多伟

填报时间：  2019  年  1  月     日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县文化旅游体育广播影视局执行事业单位会计制度的一级预算单位，主要制定或协调全县文体市场发展规划、广播电视事业发展规划及文化、体育、新闻出版、新闻宣传、广播电视、图书、文物等，经审议批准后组织实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆及柴油发电机房建设项目，建设单位为呼图壁县文化体育旅游广播影视局，建设地点：呼图壁县西域春大道以西、乌伊路以北。项目规划占地面积43160平方米，总建筑面积13379.54平方米，框架结构，地上三层。项目总投资6000万元。作为文化遗产事业的主要承载平台之一，其功能首先具有文化遗产事业的共性一教育、科研、经济功能，并且在功能发挥上表现出自己的个性-民俗博物馆的社会效益和经济效益是统一的、互动的，民俗博物馆公益性主要体现在教育和科研这两个功能上，而经济功能也在一定程度上体现出公益性。主要是进一步完善呼图壁县旅游基础设施建设，优化旅游产业结构，推动旅游产业聚集，着力打造“丝路旅游城，世界休闲家”，将呼图壁演绎成为“丝路文化、丝路历史、丝路旅游、丝路风情”的体验中心，为把呼图壁建设成全疆流、国内知名旅游目的地夯实基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年财政安排资金5000000元。500万元已落实到位。2018年项目累计完成投资2290万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2017年拨付财政资金500万元，已全部用于农耕博物馆项目建设。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的拨付按照完整的审批程序和手续，由招标合同科审核各项合同的签订及金额的确定，项目建设管理科根据项目的进度提出支付方案上会讨论，最终确定支付方案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆及柴油发电机房建设项目（土建部分）的施工招标由呼图壁县文化体育旅游广播影视局委托新疆惠帝工程咨询有限责任公司代理的。根据呼发改投资【2016】348号文《关于核准呼图壁县农耕博物馆建设项目部分工程（主体）招标方案的批复》，该施工招投标采取的是公开招标方式，中标单位为新疆博际建筑工程有限责任公司，中标价为50179941.84万元。呼图壁县文化体育旅游广播影视局于2016年10月22日与中标单位签订了《施工合同》，合同价与中标价一致。呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆及柴油发电机房建设项目（土建部分）因政府化债原因缓建。

（二）项目管理情况分析

在项目建设实施阶段，行使建设单位权利，对项目进行三控（规模、标准、预算）两管（质量、安全）一协调，严格按照既定规划、可行性研究报告中的建设内容、规模、投资以及设计内容组织实施。负责对项目工程进度预算审核和工程款支付申请。组织竣工验收及规划、环保、消防等各类相关专项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

截至审计日，该工程博物馆1-7轴主体结构已完成至±0.00,6-28轴主体结构已完成，室内回填土已填至设计室内地面，室外回填已填至-1.5m；柴油发电机房未施工。

依据建设单位提供的相关资料显示，该项目属于清算项目，主体工程没有完成，缺少所有相关验收手续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆及柴油发电机房建设项目（土建部分）因政府化债原因缓建。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

待政府决定后开工建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加快工程进度款拨付力度。及时审批，提前安排工程款项，保障农民工合法权益，促进工程进度。

（三）其他

六、项目评价工作情况

该项目建设之初为锦华园配套建设，目前因锦华园项目停建无法继续实施。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县农耕（民俗、红色文化）博物馆建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县项目代建管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 5000000 |  | 执行数： | 5000000 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 5000000 |  | 其中：财政拨款 | 5000000 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成项目总体建设。 |  |  |  | 项目主体结构已完成。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 单体建筑面积 |  | 13379.54㎡ | 5000㎡ |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  | 0 | 未验收 |
|  |  |  | 建设质量标准 |  | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2017.4 | 2017.4 |
|  | 项目效果指标 |  | 工程完工率（%） |  | 50% | 50% |
|  |  | 成本指标 | 项目每平方米造价 |  | 2300元 | 2300元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  | 0 | 未完工，暂未产生效益 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  | 0 | 暂未开放 |