## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年昌吉州职教联盟专项经费汽修专业实训基地建设
主管部门 |  | 呼图壁中等职业技术学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.探索生产性实训基地运行模式 2.提升专业培养能力和水平 3.打造双师型教师成长平台 4.对县域行业发展提供人才支持。 | [5 empty] | 本项目绩效指标均未完成，原因是资金未拨付，项目无法开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成实训基地个数 |  |  | =1个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加实训工位个数 |  |  | =16个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加专业培养人才数 |  |  | =150人 | 0人 | 10 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 汽修专业学生就业率 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年5月-12月 |  |  | =8个月 | 0个月 | 5 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基地建设资金数 |  |  | =20万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 |  |  | 显著提高 | 0% | 10 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业办学环境及条件 |  |  | 明显改善 | 0% | 10 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业办学能力 |  |  | 持续增强 | 0% | 10 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对专业满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 财政资金未拨付到位，项目无法正常开展
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分