## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 二十里店镇计划生育服务站建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县二十里店镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县二十里店镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.66 | 1.66 |  | 1.66 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.66 | 1.66 |  | 1.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2009年完成二十里店镇计划生育服务站新建项目工程，项目款未结清，2021年年初预算计划完成1.66万元的二十里店镇计划生育服务站新建项目工程资金支付，保证农民工工资能够及时支付，确保社会和谐稳定。 | [5 empty] | 2009年完成二十里店镇计划生育服务站新建项目工程，项目款未结清，2021年年初预算计划完成1.66万元的二十里店镇计划生育服务站新建项目工程资金支付，保证农民工工资能够及时支付，确保社会和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成数（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程面积 |  |  | =434平方米 | 434平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 还欠款资金拨付期限 |  |  | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 还欠工程资金 |  |  | <=10.64万元 | 1.66万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 未及时偿还造成上访闹访事件 |  |  | <=0件 | 0件 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解基层单位债务压力 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 还款单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分