## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | “三支一扶”人员2022年社保
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.05 | 24.05 |  | 21.18 |  | 10 |  | 88.07% |  | 8.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.05 | 24.05 |  | 21.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，培养青年人才队伍。 | [5 empty] | 2022年我县三支一扶人员为全面实现乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持，改善基层人才队伍结构。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 |  |  | >=15人 | 20人 | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年度考核合格率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训完成率 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年招募人员到岗时间 |  |  | 2022年9月30日之前 | 2022年12月12日 | 9 |  | 8.1 |  | 由于2022年招募人员原计划2022年9月1日到岗，由于新冠肺炎疫情影响延期至2022年12月12日上岗，期间未发生社保相关费用支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均月工资标准 |  |  | <=2500元/月 | 2500元/月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层就业率 |  |  | >=80% | 78% | 10 |  | 9.75 |  | 部分三支一扶人员在统计时还未就业，计划参加2023年各类招聘
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续时间 |  |  | >=1年 | 1年 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.66分