## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 就业补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 750 | 750 |  | 750 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750 | 750 |  | 750 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全县实现城镇新增就业3050人，累计转移农村富余劳动力转移就业19800人次，零就业家庭24小时动态清零，城镇失业率始终控制在3.5%以内，应届高校毕业生就业率95%以上。 | [5 empty] | 全县实现城镇新增就业3053人，累计转移农村富余劳动力转移就业20131人次，零就业家庭24小时动态清零，城镇失业率始终控制在3.5%以内，应届高校毕业生就业率97%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习补贴人数（人） |  |  | >=24人 | 24人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会社保补贴人数（人） |  |  | >=1600人 | 1727人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数（人） |  |  | >=100人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 由于我县的公益岗补助资金未用此项资金，从上级下达的2022年下半年的就业补助资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险发放准确率 |  |  | >=98% | 99% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 见习补贴发放准确率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公益性岗位月补贴人均标准 |  |  | <=1700元/月 | 0元/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 |  |  | 根据实际缴纳标准补贴 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 |  |  | >=3050人 | 3053人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业 |  |  | >=200人 | 195人 | 4 |  | 3.88 |  | 由于2022年受新冠肺炎疫情影响，对就业造成一定影响，故此项指标未完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 高校毕业生就业率 |  |  | >=95% | 97% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村富余劳动力转移 |  |  | >=19800人次 | 20131人次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 |  |  | <=3.5% | 3.29% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件 |  |  | =0件 | 0件 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 |  |  | >=85% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.88分