附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：就业补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：呼图壁县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：叶清

填报时间：2023年04月14日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
根据《关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》（新财社〔2018〕241号)、《关于提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知》（昌州财社〔2021〕58号)的文件精神，我们认真落实国家六稳六保工作关于就业再就业政策要求，积极畅通就业资金使用渠道，有效使用和管理资金，发挥就业资金在促进就业的倍增效应，把就业作为做大的民生工程、民心工程、根基工程，作为改善民生、维护社会稳定和长治久安的重要举措，积极推动全县就业再就业工作的开展。
2.项目主要内容及实施情况
本项目主要内容为中央就业补助资金预算，用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务服务补助和高技能人才培养补助等就业创业支出。
3.项目实施主体
2022年就业补助项目的实施主体为呼图壁县人力资源和社会保障局，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有8个科室，分别是：党政办公室，就业科，培训科，事业单位管理办公室，社会保障办公室，财务室，劳动监察大队、仲裁院等。
编制人数为28人，其中：行政人员编制9人、工勤2人、事业编制17人；实有在职人数22人，其中：行政在职9人、工勤0人、事业在职13人。离退休人员12人，其中：行政退休人员11人、工勤1人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入情况
根据《关于提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知》（昌州财社〔2021〕58号)的文件，下达2022年就业补助项目资金，预算安排资金总额750万元，其中财政资金750万元，2022年实际收到预算资金750万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况
截至2022年12月31日，本项目实际支付资金750万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付灵活就业（自主创业）社会保险补贴383.986896万元，支付企业吸纳一般劳动者社保补贴271.547856万元，支付企业吸纳高校毕业生社保补贴 79.949151万元，支付三支一扶社保补贴1.46352万元，支付就业见习补助13.0305万元，支付企业吸纳就业困难员工就业社保补贴0.022077万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发[2019]28号）、《新疆维吾尔自治区关于进一步做好稳就业工作的实施意见》（新政发[2020]16号）文件精神，把就业作为做大的民生工程、民心工程、根基工程，作为改善民生、维护社会稳定和长治久安的重要举措，确保我县就业局势保持总体稳定，切实做好就业创业工作。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
 “享受见习补贴的人数”指标，预期指标值为“≥24人”； 
“享受社会保险补贴的人数”指标，预期指标值为“≥1600人”；
“享受公益岗岗位补贴的人数”指标，预期指标值为“≥110人”。
②质量指标
“社会保险补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“≥98%”；
“公益岗岗位补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“≥98%”；
“见习补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“≥98%”。
③时效指标
“项目开始时间”指标，预期指标值为“2022年1月1日”；
“项目结束时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日”。
④成本指标
“公益性岗位月补贴人均标准”指标，预期指标值为“≤1700元/月”；
“社会保险补贴人均标准”指标，预期指标值为“根据实际缴纳标准补”。
（2）项目效益目标
①经济效益指标
“城镇新增就业人数”指标，预期指标值为“≥3050人”；
“就业困难人员就业”指标，预期指标值为“≥200人”；
“高校毕业生就业率”指标，预期指标值为“≥95%”；
“农村富余劳动力转移”指标，预期指标值为“≥19800人次”；
“年末城镇登记失业率”指标，预期指标值为“≤3.5%”。
②社会效益指标
“零就业家庭帮扶率”指标，预期指标值为“≥95%”；
“因就业问题发生重大群体性事件”指标，预期指标值为“＝0件”；
③生态效益指标
无。
④可持续影响指标
无。
（3）相关满意度目标
“公共就业服务满意度”指标，预期指标值为“≥85%”；
“就业扶持政策经办服务满意度”指标，预期指标值为“≥90%”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
全面了解呼图壁县人社局就业专项资金项目资金的使用情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
2.绩效评价的对象和范围
本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的就业补助项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合就业补助项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准
绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、服务对象满意度。
3.评价方法
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
张彩霞（人社局党组副书记、局长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。
王东亮（人社局党组成员、副局长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。
魏永新（人社局干部）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。
第二阶段：组织实施。
评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过就业补助项目的实施，国家关于六稳六保的就业再就业工作政策得以落实，就业作为最大的民生工程、民心工程、根基工程，作为改善民生、维护社会稳定和长治久安的基础得到夯实，全县就业工作大局整体稳定，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均基本全部达成。
（二）综合评价结论
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对就业补助项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为96.5分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出27分、项目效益29.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治
区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。
2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。
3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。
4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。
5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。
6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：
1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。
2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金750万元，实际执行750万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位严格按照《呼图壁县就业资金使用管理实施细则》规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。
4.管理制度健全性：我单位根据《呼图壁县就业资金使用管理实施细则》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。
5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出报告后，由县人社与县财政对预拨付资金进行联审后经人社局党组会同意，报县人民政府主要领导审批，由财政部门进行拨付，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分27分，得分率为90%。具体各项指标得分如下：
1. 产出数量
“享受见习补贴的人数”指标，预期指标值为“≥24人”，根据补贴发放表可知，实际完成24人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
“享受社会保险补贴的人数”指标，预期指标值为“≥1600人”，根据补贴发放表可知，实际完成1727人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
“享受公益岗岗位补贴的人数”指标，预期指标值为“≥110人”，根据补贴发放表可知，实际完成0，与预期目标不一致，主要是由于我县的公益岗补助资金未用此项资金，从上级下达的2022年下半年的就业补助资金支出，根据评分标准，该指标3分，得0分。
2.产出质量
“社会保险补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“≥98%”，根据人力资源和社会保障局情况说明可知，实际完成与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
“公益岗岗位补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“≥98%”，根据人力资源和社会保障局情况说明可知，实际完成与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
“见习补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“≥98%”，根据人力资源和社会保障局情况说明可知，实际完成与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
3.产出时效
“项目开始时间”指标，预期指标值为“2022年1月1日”，根据人力资源和社会保障局情况说明可知，实际完成与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日”；根据人力资源和社会保障局情况说明可知，项目完成时间与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
4.产出成本
“公益性岗位月人均补贴标准”指标，预期指标值为“≤1700元/月”，根据人力资源和社会保障局给县人民政府申请支付2022年就业资金的报告可知，实际完成0，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。
“社会保险补贴人均补贴标准”指标，预期指标值为“根据实际缴纳标准补贴”，根据该项目人力资源和社会保障局给县人民政府申请支付2022年就业资金的报告可知，实际完成与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和9个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分29.5分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：
1.实施效益指标
（1）经济效益指标
“城镇新增就业人数”指标，预期指标值为“≥3050人”，根据统计报表，实际完成值为“ 3053 ”，根据评分标准，该指标2分，得2分。
“就业困难人员就业”指标，预期指标值为“≥200人”，根据统计报表，实际完成值为“ 195 ”，主要是由于2022年受新冠肺炎疫情影响，对就业造成一定影响，故此项指标未完成。根据评分标准，该指标2分，得1.5分。
“高校毕业生就业率”指标，预期指标值为“≥95%”，根据统计报表，实际完成值为“ 97% ”，根据评分标准，该指标2分，得2分。
“农村富余劳动力转移”指标，预期指标值为“≥19800人次”，根据统计报表，实际完成值为“20131人次”，根据评分标准，该指标2分，得2分。
“年末城镇登记失业率”指标，预期指标值为“≤3.5%”，根据统计报表，实际完成值为“ 3.29% ”，根据评分标准，该指标2分，得2分。
综上所述，经济效益指标合计得9.5分。
（2）可持续影响指标
本项目无该项指标。
（3）社会效益指标
“零就业家庭帮扶率”指标，预期指标值为“≥95%”，根据人力资源和社会保障局情况说明，实际完成值为“100%”，根据评分标准，该指标5分，得5分。
“因就业问题发生重大群体性事件”指标，预期指标值为“0件”，根据人力资源和社会保障局情况说明，实际完成值为0件”，根据评分标准，该指标5分，得5分。
综上所述，社会效益指标合计得10分。
（4）生态效益指标
本项目无该项指标。
2.满意度指标
“公共就业服务满意度”指标，预期指标值为“≥85%”，根据呼图壁县2022年度“就业补助资金”项目满意度调查问卷，服务对象公共就业服务满意度达100%，根据评分标准，该指标5分,得5分。
“就业扶持政策经办服务满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据呼图壁县2022年度“就业补助资金”项目满意度调查问卷，服务对象就业扶持政策经办服务满意度为100%，根据评分标准，该指标5分,得5分。
综上所述，满意度指标合计得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.建立就业补助资金联审制度。2022年对就业资金由人社部门进行初审，初审完成后再由人社、财政两家会审制度，对于会审中发现的问题进行再核实和整改。会审通过报县人民政府主要领导审议签批后，由财政部门按分配方案拨付，确保了资金拨付流程的规范。
    2.建立健全资金监督管理的质询制度、问责制度和跟踪反馈制度。认真接待群众来信来访，完善舆论监督办法，对各项就业专项的拨付使用情况、相关职业培训和职业技能鉴定工作情况，开展定期检查，自觉接受监察、审计部门、社会各界、第三方的监督检查。截止2022年6月底，我县就业资金使用情况已接受县审计部门审计一次；2022年6月通过了自治区审计厅2021年10月对我县主要领导离任经济责任审计时提出问题的整改验收工作。 
（二）存在问题及原因分析
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.绩效档案归档工作有待提高。一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。
3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

六、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平。县财政局部门采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

七、其他需要说明的问题

本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。