## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年昌吉州现代种业发展专项
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 土地平整3000亩、土壤改良、周边防护林建设50亩2000株、田间道路建设2000米、高效节水灌溉750亩系统。 | [5 empty] | 土地平整3000亩、土壤改良、周边防护林建设50亩2000株、田间道路建设2000米、高效节水灌溉750亩系统。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地平整 |  |  | =3000亩 | 3000亩 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高效节水灌溉 |  |  | =750亩 | 750亩 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 田间道路修整 |  |  | =2000米 | 2000米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量标准 |  |  | >=80% | 80% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 财政拨款资金 |  |  | =100万 | 0万 | 8 |  | 0 |  | 财政资金未拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 种子生产经营群体及农民群众经济效益 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 种业发展能力及创新水平 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.00分