## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 呼图壁县美丽乡村建设暨农村人居环境重点区域整治项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 970 | 970 |  | 0 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 970 | 970 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过该项目的实施，以高速路和旅游景区沿线，城郊结合部等区域为重点，深入开展“两治一提升”行动，切实解决重点区域环境整治提升中存在的突出问题，到2022年底，基本实现重点区域无垃圾堆放、无垃圾焚烧、无乱堆乱放、无违章搭建、无污水横流、无敞开式垃圾池、无废弃杆线、无废旧牌匾，实现重点区域的净化、绿化、美化，提升城乡风貌品味、文明程度和人民群众幸福指数，将高速路和旅游景区沿线，城郊结合部等区域等重点区域打造成昌吉靓丽的风景线。 | [5 empty] | 通过该项目的实施，以高速路和旅游景区沿线，城郊结合部等区域为重点，深入开展“两治一提升”行动，切实解决重点区域环境整治提升中存在的突出问题，到2022年底，基本实现重点区域无垃圾堆放、无垃圾焚烧、无乱堆乱放、无违章搭建、无污水横流、无敞开式垃圾池、无废弃杆线、无废旧牌匾，实现重点区域的净化、绿化、美化，提升城乡风貌品味、文明程度和人民群众幸福指数，将高速路和旅游景区沿线，城郊结合部等区域等重点区域打造成昌吉靓丽的风景线。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成整治点位（个） |  |  | <=19个 | 19个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 无垃圾堆积（个） |  |  | <=2个 | 0个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 无垃圾焚烧（个） |  |  | <=1个 | 0个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 无乱堆乱放（处） |  |  | <=2处 | 0处 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 无敞开式垃圾池 |  |  | <=2个 | 0个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =9月底 | 9月底 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本（≤万元） |  |  | <=970万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 财政资金未拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高速路和旅游景区环线、城郊结合部等区域人居环境状况 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村人居环境长效管护机制 |  |  | 逐步建立 | 逐步建立 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.00分