## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 双桥社区公共服务中心建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 225.22 | 225.22 |  | 225.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 225.22 | 225.22 |  | 225.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2017年完成双桥社区服务中心建设项目，项目款未结清，2022年年初预算计划完成225.22万元的双桥社区服务中心建设项目资金支付，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。 | [5 empty] | 2017年完成双桥社区服务中心建设项目，项目款未结清，2022年年初预算计划完成225.22万元的双桥社区服务中心建设项目资金支付，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区服务中心建筑面积 |  |  | <=2500平方米 | 2500平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务清欠项目还款个数 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行期间 |  |  | 2022年1月-12月 | 12个月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债务清欠还款资金 |  |  | <=225.22万元 | 225.22万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，提高办公效率 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后持续发挥作用的期限 |  |  | >=8年 | 8年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分