## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年外贸发展专项资金
主管部门 |  | 呼图壁县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县商务和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将原有日加工番茄1000吨生产能力提升为日加工1500吨。土建方面，新建70平米砖混结构的高低压配电室，新建400平米彩钢结构的车间辅助用房，以及三级循环水池和新增设备的设备基础等；设备方面，新增机采番茄卸料浮洗流送系统、循环水过滤提升设备、更换原有破碎机、新增全自动双头灌装机，对全线设备升级自动化控制系统。日处理番茄1500吨，年有效工作日60天，全年加工番茄90000吨，生产番茄酱15000吨。 | [5 empty] | 将原有日加工番茄1000吨生产能力提升为日加工1500吨。土建方面，新建70平米砖混结构的高低压配电室，新建400平米彩钢结构的车间辅助用房，以及三级循环水池和新增设备的设备基础等；设备方面，新增机采番茄卸料浮洗流送系统、循环水过滤提升设备、更换原有破碎机、新增全自动双头灌装机，对全线设备升级自动化控制系统。日处理番茄1500吨，年有效工作日60天，全年加工番茄90000吨，生产番茄酱15000吨。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 日加工量 |  |  | =1500吨 | 1500吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年加工番茄酱 |  |  | =15000吨 | 5000吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产品规格 |  |  | CB 30-32% CB 36-38% | CB 30-32% CB 36-38% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | =98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建成时间 |  |  | 2021年7月31日前 | 2021年7月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | 2021年10月31日前 | 2021年10月31日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | =720万元 | 720万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 固定资产投入 |  |  | =615万元 | 615万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动种植亩效益 |  |  | >=1000元 | 1000元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 技改升级后利润 |  |  | >=1000万元 | 1000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决社会劳动力 |  |  | =86人 | 86人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动种植户 |  |  | =2000户 | 2000户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无公害和绿色种植 |  |  | =1000亩 | 1000亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 废气处理后 |  |  | 无污染、可直接灌溉农田 | 无污染、可直接灌溉农田 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户种植交售 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 产品销售质量 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分