## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年昌吉州林业和草原生态修复保护及重点项目
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 334.5 | 334.5 |  | 70 |  | 10 |  | 20.93% |  | 2.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 334.5 | 334.5 |  | 70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对2022年度0.15万亩乔木造林绿化任务，按照600元/亩标准给予补贴；对2022年度0.22万亩灌木造林绿化任务，按照300元/标准给予补助；对3个行政村的村庄绿化进行补助，按照10万元/村标准补助；对枯死木进行更行（异地）造林，验收兑付合格面积补助资金；成功举办第十一届新疆苗木花卉博览会，达到预期目标；完成昌吉种苗花卉公共信息服务平台系统安全性、可用性、可靠性等健康状况和运行状况日常维护，及时排出故障修复bug，确保平台安全稳定运行。 | [5 empty] | 对2022年度0.15万亩乔木造林绿化任务，按照600元/亩标准给予补贴；对2022年度0.22万亩灌木造林绿化任务，按照300元/标准给予补助；对3个行政村的村庄绿化进行补助，按照10万元/村标准补助；对枯死木进行更行（异地）造林，验收兑付合格面积补助资金；成功举办第十一届新疆苗木花卉博览会，达到预期目标；完成昌吉种苗花卉公共信息服务平台系统安全性、可用性、可靠性等健康状况和运行状况日常维护，及时排出故障修复bug，确保平台安全稳定运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乔木造林绿化完成面积 |  |  | >=0.15万亩 | 0.15万亩 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌木造林绿化完成面积 |  |  | >=0.22万亩 | 0.22万亩 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄绿化个数 |  |  | >=3个 | 3个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 枯死木清理更新造林面积 |  |  | >=0.15万亩 | 0.15万亩 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办新疆苗木花卉博览会 |  |  | >=1届 | 1届 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 |  |  | >=1套 | 1套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护‘线上苗圃’开发 |  |  | >=16个 | 16个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 造林验收合格率 |  |  | >=85% | 85% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 造林完成及时率 |  |  | >=100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成及时率 |  |  | >=85% | 85% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乔木造林绿化标准给予补助 |  |  | <=90万元 | 10万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 灌木造林绿化标准给予补助 |  |  | <=66万元 | 10万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村庄绿化补助 |  |  | <=30万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 财政资金未足额拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 枯死木清理更新造林面补助 |  |  | <=79万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 财政资金未足额拨付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开幕式、记者招待会 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 招展布展、网络支持 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传推广 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众对森林草原生态建设关注度 |  |  | >=85% | 85% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城乡人居环境达到预期目标 |  |  | >=85% | 85% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.09分