## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央残疾人事业发展补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县残联本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县残联本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.32 | 12.32 |  | 12.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.32 | 12.32 |  | 12.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为0-6岁残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 目标2：为全县残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、地位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆，浴凳及改善残疾人家庭家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。 目标3：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 | [5 empty] | 目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为0-6岁残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 目标2：为全县残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、地位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆，浴凳及改善残疾人家庭家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。 目标3：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 |  |  | >=3人 | 3人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭无障碍改造户数 |  |  | >=20户 | 20户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾评定补贴人数 |  |  | >=15人 | 15人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾儿童康复救助成本 |  |  | =5.1万元 | 5.1万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 家庭无障碍改造成本 |  |  | =7万元 | 7万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾评定补贴成本 |  |  | =0.225万元 | 0.225万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人辅助器具可使用年限 |  |  | >=2年 | 2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分