## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金（中心敬老院项目等）
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 286 | 286 |  | 100 |  | 10 |  | 34.97% |  | 3.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 286 | 286 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升改造特困人员供养服务设施，改善供养环境，提高养老服务质量和水平；以乡镇（街道）社工站微平台，重点为城乡社区低保对象、特困人员等困难群体提供亲情陪伴、生活照料、社会融入等各类社会工作专业服务；优化儿童保护平台布局，未儿童营造安全无虞、生活无忧健康发展的成长环境；维护婚姻家庭和谐稳定，梳理正确的婚姻家庭观，推进婚俗改革。 | [5 empty] | 完成雀尔沟敬老院消防改造项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中心敬老院维修改造建设项目 |  |  | =1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 雀尔沟镇敬老院消防改造项目 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区综合服务站项目 |  |  | =1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会组织孵化培育活动场所项目 |  |  | =1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇（街道）未成年人保护工作站项目 |  |  | =1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 婚姻家庭辅导服务项目 |  |  | =1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 0.83 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完工时间 |  |  | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 5 |  | 0 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金额 |  |  | <=186万元 | 100万元 | 10 |  | 5 |  | 项目资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老、孤儿等服务质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 54.33分