## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 孤残儿童护理补贴项目
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.16 | 8.16 |  | 0 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.16 | 8.16 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 努力提升孤残儿童养治康教水平、让孤残儿童的基本生活得到更好的保障。 | [5 empty] | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤残儿童护理补贴人数 |  |  | >=14人 | 0人 | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孤残儿童护理补贴发放准确率 |  |  | =100% | 0% | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 孤残儿童护理补贴项目 |  |  | <=8.16万元 | 0万 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益儿童政策知晓率 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童福利事业服务 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 孤儿满意度 |  |  | >=95% | 90% | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因14名孤儿均在监护人家中生活，按照上级部门要求护理费不能直接发放给个人只允许发放给护理机构的要求，故未支出这部分资金。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分