## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2019年呼图壁县军塘湖河河道治理工程项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1501.62 |  | 464.83 |  | 10 |  | 30.96% |  | 3.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1501.62 |  | 464.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 河道较窄、历年受洪水损失较大的4.0km河道进行拓宽、疏浚。 | [5 empty] | 在祁家湖段桩号为66+000~70+000段河道进行综合治理，修筑修建堤防4km，河道拓宽，稳定河岸提高河道泄洪能力，保护沿岸城镇、农田、村庄、交通安全，遏制洪水，稳定河势。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对河道进行拓宽、疏浚 |  |  | >=4公里 | 4公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 已建工程是否存在质量问题 |  |  | 否 | 否 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本 |  |  | ≤1501.62万元 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农田保护效益 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 河岸村庄保护效益 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护沿岸居民 |  |  | >=147户 | 147户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防止水土流失 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=90% | 91% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.10分