## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 呼图壁县二十里店镇四工村三组绿化灌溉渠项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 8 |  | 8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总投资30万元。为二十里店四工村三组移民提高居住条件。 | [5 empty] | 四工村三组居民点3条巷道两侧，建设6条绿化灌溉渠，总长1920米，配套入户涵管桥46座，实现路肩、渠边硬化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 |  |  | >=15人 | 15人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（不含移民培训）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2022年3月底，项目资金完成率% |  |  | >=80% | 26.67% | 10 |  | 2.67
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） |  |  | >=600元 | 600元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人数 |  |  | >=15人 | 15人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）个 |  |  | >=1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  |  | >=80% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.67分