附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县社会保险管理局

主管部门（公章）：呼图壁县社会保险管理局

项目负责人（签章）：李晓娟

填报时间：2023年04月17日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系要求，要逐步解决农村居民和城镇无养老保障居民老有所养的问题。我县于2014年6月1日起，按照《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）文件的要求，我县将新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险两项制度合并实施，建立起全县统一的城乡居民基本养老保险制度。城乡居民基本养老保险按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的方针，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，坚持和完善社会统筹和个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体缴费、政府补贴相结合的资金筹集渠道。我县城乡居民养老保险基金属于县级统筹资金。
2、项目主要内容及实施情况
本项目主要内容为：根据昌州财社〔2021〕56及昌州财社〔2022〕69号文件精神要求，呼图壁县社会保险管理局领导高度重视，安排专人负责落实，由城乡居民养老科室工作人员负责通过社保三版系统将待遇补助金补助资金核定到享受待遇人员个人工资构成中，由基金财务管理科工作人员负责通过全程电子化系统按月发放到人。
项目的实施提高了社会稳定水平，服务群众，为解决参加城乡居民养老保险人员，在达到法定退休年龄参保人员享受待遇，完善社会保险体系。
本项目于2022年1月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，提高城乡居民的生活水平，实现呼图壁县社会稳定和长治久安。
3.项目实施主体
2022年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目的实施主体为呼图壁县社会保险管理局，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有6个科室，分别是：党政办，基金财务科，待遇支付科、征缴科、稽核科、综合业务科。
编制人数为22人，其中：参公13人、工勤4人、事业编制5人。实有在职人数21人，其中：参公12人、工勤4人、事业在职5人。离退休人员12人，其中：行政退休人员6人、事业退休2人、工勤退休4人。
4. 资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入情况
根据昌州财社〔2021〕56及昌州财社〔2022〕28号文件，下达2022年中央、自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金，预算安排资金总额1206万元，其中财政资金1587万元（其中中央财政1206万元，自治区财政381万元）、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金1587万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况
截至2022年12月31日，本项目实际支付资金1587万元，预算执行率100.0%。项目资金主要用于支付2022年中央财政城乡居民基本养老保险补助项目费用1587万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标
2022年中央、自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金绩效总体目标为：财政对城乡居民养老保险领取待遇人员的基本养老金给予一定的补助1-6月175元/人/月，7-12月180元/人/月，其中中央补贴1-6月93元/人/月，7-12月98元/人/月，自治区补贴22.32元/人/月，县级59.68元/人/月。按照国家规定调整城乡居民养老保险基础养老金最低标准5元/人/月。自治区对缴费补贴30元/人/年。使城乡居民养老缴费人员和领取待遇人员感受到党的温暖，提升生活的幸福感和获得感。促进我县社会和谐稳定和长治久安。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
“符合条件的城乡老年居民按时发放率”指标，预期指标值为100%；“符合条件的城乡老年居民足额发放率”预期指标值为100%。
②质量指标
“基础养老金标准执行”指标，预期指标值为100%；“基础养老金发放准确率”指标，预期指标值为100%；
③时效指标
“在规定时限内拨付补助资金的地区比例”指标，预期指标值为100%；
④成本指标
“人均月基础养老金标准（中央）”指标，预期指标值为93元/人/月；“人均月基础养老金标准（州级）”指标，预期指标值为150元/人/月。
（2）项目效益目标
①经济效益指标
本项目不存在经济效益。
②社会效益指标
“对城乡居民基本养老保险制度可持续发展”指标，预期指标值为“有效推动”；
③生态效益指标
本项目不存在生态效益；
④可持续影响
本项目不存在生态效益；
（3）相关满意度目标
“政策知晓率”指标，预期指标值为95%；
“群众满意度”指标，预期指标值为95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的
本次通过开展绩效评价，旨在全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
2.绩效评价的对象和范围
本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年中央城乡居民基本养老保险基金补助资金开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2022年中央城乡居民基本养老保险基金补助资金实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准
绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益服务对象满意度。
3.评价方法
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
沈晓路（呼图壁县社会保险管理局党支部副书记、局长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。
赵玉强（呼图壁县社会保险管理局副局长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。
李晓娟（呼图壁县社会保险管理局待遇支付科科长）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。
第二阶段：组织实施。
评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过2022年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目的实施，解决了参加城乡居民养老保险待遇领取人员基本养老金偏低问题，提高了退休人员的生活水平，做到“老有所养”，提升了社会稳定，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。
（二）综合评价结论
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2022年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为98分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益28分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：
1.1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。
2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。
3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。
4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。
5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。
6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：
1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。
2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金1206万元，实际执行1206万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位按照社保基金制度和管理规定对补贴资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。
4.管理制度健全性：我单位按照社保基金管理办法等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。
5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：
1.产出数量
“符合条件的城乡老年居民按时发放率”指标，预期指标值为“100%”；实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。
“符合条件的城乡老年居民足额发放率”指标，预期指标值为“100%”，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.5分，得2.5分。
2.产出质量
“基础养老金标准执行”指标，预期指标值为“100%”，实际完成“100%”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。
“基础养老金发放准确率”指标，预期指标值为“100%”，实际完成“100%”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。
3.产出时效
“规定时限内拨付补助资金比例”指标，预期指标值为“100%”，实际完成“100%”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。
4.产出成本
“人均月基础养老金标准（中央）”指标，预期指标值为“93元/人/月”，实际完成1-6月93元/人/月，7-12月98元/人/月，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。
“人均月基础养老金标准（州级）”指标，预期指标值为“150元/人/月”，实际完成1-6月175元/人/月，7-12月180元/人/月，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分28分，得分率为93.33%。具体各项指标得分如下：
1.实施效益指标
（1）社会效益指标
“对城乡居民基本养老保险制度可持续发展”指标，预期指标值为“有效推动”，实际完成值为“有效推动”，根据评分标准，该指标10分，得10分。
（2）可持续影响指标
本项目无该项指标。
（3）经济效益指标
本项目无该项指标。
（4）生态效益指标
本项目无该项指标。
2.满意度指标
“政策知晓率”指标，预期指标值为“95%”，收益对象满意度达90%，根据评分标准，该指标10分,得9分。
“群众满意度”指标，预期指标值为“95%”，收益对象满意度达90%，根据评分标准，该指标10分,得9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
2022年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目2022年预算数为1206万元，自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金381万元，截至2022年12月31日共支出1587万元，预算执行率为100%。
呼图壁县社会保险管理局建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了呼图壁县社会保险管理局单位事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。
（二）存在的问题及原因分析
一是项目运行过程中，工作周期内认证工作速度缓慢。
二是由于城乡居民参保及享受待遇人数基数较大，宣传还不够到位。三是绩效管理需要向乡镇延伸细化，使指标设置需要更加的科学性

六、有关建议

一是加大宣传力度，组织乡、村相关工作人员学习新知识，准确掌握政策。
二是严格认证工作程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。加强项目实施方案制定，加强项目实施过程指导。

七、其他需要说明的问题

无