## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2018年如意家园、吉祥花园内配套基础设施建设专项项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7548.00 | 7548.00 |  | 6038.40 |  | 10 |  | 80.00% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7548 | 7548 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真履行单位部门职责，贯彻执行上级方针政策和县委县政府会议精神，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进了住房保障及城市建设事业的发展，促进了我县经济社会良性持续的发展。2021年计划完成吉祥花园和如意家园棚户区改造内配套基础设施建设项目，年底要投入使用。通过实施项目棚户区改造内配套设施建设项目建成和投入使用，进一步保障和改善当地民生，完善棚户区改造回迁安置房配套基础设施条件。 | [5 empty] | 实际完成18年如意家园、吉祥花园内配套基础设施建设项目支付资金6038.4万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造配套基础设施建设项目数量 |  |  | =4个 | 4个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及棚户区改造回迁安置房小区个数 |  |  | =2个 | 2个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2018年如意家园、吉祥花园内配套基础设施建设资金数 |  |  | =7548万元 | 6038.4万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=1810人 | 1810人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区居民人居环境 |  |  | 改善 | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步保障和改善当地民生 |  |  | 长期 | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚改配套基础设施建设项目涉及小区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.00分