## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年吉祥花园小区外城市棚户区改造配套基础设施建设项目二期
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1562.00 | 1562.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 12.80% |  | 1.28分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1562 | 1562 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真履行单位部门职责，贯彻执行上级方针政策和县委县政府会议精神，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进了住房保障及城市建设事业的发展，为打通吉祥花园区域南北向交通，便于周边居民出行，同时有利于周边地块的开发利用，新建给水管网540米，排水管网540米，新建道路全长540米及配套设施。 | [5 empty] | 完成2021年吉祥花园小区外配套基础设施建设项目资金200万元.
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建给水管网工程量 |  |  | =540米 | 540米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网工程量 |  |  | =540米 | 540米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路工程量 |  |  | =540米 | 540米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率项目按期开工项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年吉祥花园小区外城市棚户区改造配套基础设施建设资金数 |  |  | =1562万元 | 200万元 | 2 |  | 1.6 |  | 预算资金尚未及时拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区居民居住条件、生活质量 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进住房保障及城市建设事业的发展 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.88分