## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年农村危房改造补助资金项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.62 | 92.62 |  | 92.62 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.62 | 92.62 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 负责农村危房改造、村镇治理管理相关工作，保障农村低收入群体基本住房安全，推进村镇建设发展，提高农村和城镇风貌，改善人居环境。帮助符合条件对像实施危房改造和农房抗震改造，实施并完成中央安排的2021年50户农村危房改造任务，稳步实现农村贫困人口住房安全有保障。 | [5 empty] | 实现2021年农村危房改造补助资金92.62万元
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村危房改造户数 |  |  | =50户 | 50户 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抗震防灾工程建房满足基本居住功能比例 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农村危房改造补助标准 |  |  | <=1.85万元/户 | 1.85万元/户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 抗震防灾工程建房户入住率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 抗震防灾工程建房户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分