## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2020年老旧小区改造内配套建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4643.00 | 4643.00 |  | 1329.00 |  | 10 |  | 28.62% |  | 2.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4643 | 4643 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 负责老旧小区改造项目的组织和实施、工程进展情况调度及竣工验收，加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。呼图壁县城区范围内皮鞋厂家属楼、审计局家属院、皮鞋厂家属院、一中小区、一校小区、二轻局家属院、煤炭小区、皖新小区、呼河家园、绿世纪小区、 四小家属院。呼图壁县2020年老旧小区改造内配套基础设施建设项目，计划完成改造供水管线、排水管线、供热管网、绿化、道路硬化、新建停车位等配套附属设施。 | [5 empty] | 计划完成老旧小区改造供水管线、排水管线、供热管网、绿化、道路硬化、新建停车位等配套附属设施工程款1329万元
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | >=17.87万平方米 | 17.85万平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 |  |  | >=2374户 | 2374户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 |  |  | >=70栋 | 70栋 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 |  |  | >=10个 | 10个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目施工验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老旧小区改造资金数 |  |  | <=4643万元 | 1329万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民居住条件 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民的幸福感和获得感 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.86分