## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 昌吉州呼图壁县城污水厂再生水利用项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 1130.00 |  | 10 |  | 1130.00% |  | 113.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真履行单位部门职责，贯彻执行上级方针政策和县委县政府会议精神，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进了住房保障及城市建设事业的发展，促进了我县经济社会良性持续的发展。 改善呼图壁县城市生态环境，为城市居民的生产生活提供宜居环境,建设中水管网25公理，蓄水池95万立方米，支付资金100万元。 | [5 empty] | 实际支付污水厂再生水项目资金1130万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蓄水池容积 |  |  | >=95万立方米 | 95万立方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中水管网长度 |  |  | <=25公里 | 25公里 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水厂中水再生利用项目本期支付资金数 |  |  | <=100万元 | 1130万元 | 5 |  | 4.5 |  | 年中追加预算资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决城区的生活污水，改善水质 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水得到有效处理，减少环境污染，改善县城的生态环境 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 202.50分