## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 双元社区九合苑小区、游园东区老旧小区（二标段）改造工程项目
主管部门 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.85 | 20.85 |  | 20.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.853 | 20.853 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年年初预算计划完成20.853万元的双元社区九合苑小区、游园东区老旧小区（二标段）改造工程资金支付，保证农民工工资能够及时支付，确保社会和谐稳定。 | [5 empty] | 2021年实际完成20.853万元的双元社区九合苑小区、游园东区老旧小区（二标段）改造工程资金支付，保证农民工工资能够及时支付，确保社会和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务清欠项目还款个数 |  |  | =2个 | 2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 |  |  | <=24667平方米 | 24667平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行期间 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债务清欠还款资金（万元） |  |  | <=20.853万元 | 20.853万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 上年填报错误信息未及时删除
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量，改善居民生活环境 |  |  | 提高 | 有效提高 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 上年填报错误信息未及时删除
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后持续发挥作用的期限 |  |  | >=5年 | 5年 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 小区居民满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.00分