## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 呼图壁县二十里店馕产业园建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县商务和经济信息化委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县商务和经济信息化委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建二十里店馕园厂房1281平方米，设备间190平方米，消防水池及泵房500平方米，安装馕窑24套和配套新风、除尘、排烟、除硫设备，以及道路、硬化、绿化等配套工程。完善配套设施的馕产业生产加工基地，配套馕文化展示。 | [5 empty] | 建成厂房1281平方米，设备间190平方米，消防水池及泵房500平方米，安装馕窑24套。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建馕产业园面积 |  |  | =1281平方米 | 1281平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建设备间面积 |  |  | =190平方米 | 190平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设消防水池及泵房工程量 |  |  | =500平方米 | 500平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装馕窑数量 |  |  | =24个 | 24个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目交付使用时间 |  |  | =8月 | 8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 馕园建设支付资金 |  |  | =2000000元 | 2000000元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购支付资金 |  |  | =500000元 | 500000元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 柴火馕文化打造支付资金 |  |  | =500000元 | 500000元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 主营业务收入增长率 |  |  | >=20 | 21% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | >=20人 | 25人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 馕产业生产推动餐饮业发展 |  |  | =100 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 承租户满意度 |  |  | >=90 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分