## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 渗坑土壤修复项目
主管部门 |  | 呼图壁县工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.66 | 29.66 |  | 29.66 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.66 | 29.66 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 无 | [5 empty] | (2021年)项目名称 渗坑土壤修复项目实施单位 呼图壁县工业园区管理委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 29.66 其中：财政拨款 :29.66绩效指标 产出指标 数量指标,采购药剂数量 14.83吨,修复土壤规模 2万立方米,质量指标 项目验收合格率 100%,时效指标 渗坑土壤修复开展时间 2021年1月-12月,成本指标 项目采购成本 ≤29.66万元,效益指标 经济效益指标,社会效益指标 有效防治土壤污染,有效防治,生态效益指标 污染土壤修复率 ≥90%,可持续影响指标 优化园区投资环境 长期,满意度指标 满意度指标 园区单位满意度 ≥95%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购药剂数量 |  |  | 14.83吨 | 14.83吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复土壤规模 |  |  | 2万立方米 | 2万立方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 渗坑土壤修复开展时间 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目采购成本 |  |  | <=29.66万元 | 29.66万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防治土壤污染 |  |  | 有效防治 | 有效防治 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 污染土壤修复率 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化园区投资环境 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 园区单位满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分