## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 呼图壁县园户村镇农村幸福大院等项目
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 132.00 | 132.00 |  | 74.50 |  | 10 |  | 56.44% |  | 5.64分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132 | 132 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。 计划：1.完成呼图壁县园户村镇农村幸福大院项目； 2.完成呼图壁县雀儿沟镇社区居家养老服务中心设施设备改造项目； 3.打造10个以上社区助餐点，基本满足社区老年人就餐、配餐和送餐等助餐服务需求。 | [5 empty] | 2021年完成雀儿沟镇社区居家养老服务中心实施设备改造，支付工程款50万元；支付幸福大院变压器款20万元，审计费4.5万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建幸福大院面积 |  |  | 3085平方米 | 3085平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造雀儿沟镇社区居家养老服务中心设施设备 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区助餐数量 |  |  | 10个 | 10个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就餐困难人员人数 |  |  | 480元/天 | 20人/天 | 2 |  | 0.08 |  | 因疫情原因，没有全面开放，存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年4月1日 | 2021年4月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农村幸福大院项目 |  |  | 50万元 | 24.5万元 | 5 |  | 2.45 |  | 因县财政紧张，资金未及时到位，存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 雀尔沟镇社区居家养老服务中心 |  |  | 50万元 | 50万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 社区助餐工程建设项目 |  |  | 32万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因县财政紧张，资金未及时到位，存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村困难老年人提供基本养老服务 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后持续发挥作用的期限 |  |  | >=5年 | ＞5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受社区和居家养老服务的群体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就餐困难弱势群体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.17分