## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 红叶谷工程绿化美化工程—滴灌工程款
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290.00 | 290.00 |  | 290.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290 | 290 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了进一步改善生态环境和人居环境，完成红叶谷绿化附属设施滴灌涉及植树造林600亩，休闲旅游农业1700亩，建设旅游设施900亩，合计面积3200亩。为保障绿化用水，需进行滴灌浇水，以保障成活率。 | [5 empty] | 已完成对成红叶谷绿化附属设施滴灌涉及植树造林、休闲旅游农业、建设旅游设施的任务
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 植树造林滴灌面积 |  |  | 600亩 | 600亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 休闲旅游农业种植滴灌面积 |  |  | 1700亩 | 1700亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设旅游设施建筑滴灌面积 |  |  | 900亩 | 900亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装滴灌成本 |  |  | 290万元 | 290万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化城市形象 |  |  | 有限 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高林地苗木修复治理 |  |  | 提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分