## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年完善退耕还林政策补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.95 | 7.95 |  | 1.53 |  | 10 |  | 19.25% |  | 1.93分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.95 | 7.95 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 增加森林资源，增强森林生态系统的整体功能，使水土流失和土地沙化有所缓解，林业产业结构趋于合理。实现国土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度。 | [5 empty] | 项目完成退耕还林面积883亩，退耕还林户数6户，项目实施内容已完成，并完成全部验收工作
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林面积 |  |  | 883亩 | 883亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林户数 |  |  | 6户 | 6户 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还林管护率 |  |  | >=85% | 85% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还林合格率 |  |  | >=86% | 86% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年1月1日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行支付资金 |  |  | <=7.95万元 | 1.53 | 2 |  | 0.38 |  | 验收不合格、资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增加退耕户人员收入 |  |  | 效果显著 | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善恢复生态环境，保护生物多样性 |  |  | 改善 | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 自然生态系统保持完好 |  |  | 长期 | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.31分