## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2017年度退耕还林第5年补助项目
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 267.99 |  | 10 |  | 67.00% |  | 6.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2017年到2021年，退耕还林工程建设总规模1万亩，主要包括土地平整、苗木定植、抚育管理1万亩，2017年度退耕还林，分布在呼图壁县大丰镇、五工台镇、二十里店镇、园户村镇、种牛场，每一地块都进行了测量，并形成矢量数据，由国土部门进行地块属性认定，2017年开始实施，2021年经国家验收合格后进行资金兑付，完成项目。完成1万亩退耕还林，验收合格拨付2017年度退耕还林第5年工程项目补助资金。退耕还林能逐步提高呼图壁县森林覆盖率，有效改善呼图壁县的生态环境。促进当地社会、经济可持续发展，经济、生态、社会综合效益显著。 | [5 empty] | 完成1万亩退耕还林，验收合格拨付2017年度退耕还林第5年工程项目补助资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林面积 |  |  | >=1万亩 | 1万亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林面积 |  |  | >=1万亩 | 1万亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林面积 |  |  | >=1万亩 | 1万亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林面积 |  |  | >=1万亩 | 1万亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 67% | 2.5 |  | 1.76 |  | 部分地块验收不合格。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 67% | 2.5 |  | 1.76 |  | 验收不合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 67% | 2.5 |  | 1.76 |  | 验收不合格
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 67% | 2.5 |  | 1.76 |  | 部分地块验收不合格。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行支付资金（万元） |  |  | <=400万元 | 267.99万元 | 2.5 |  | 1.67 |  | 部分地块验收不合格，未兑付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行支付资金（万元） |  |  | <=400万元 | 267.99万元 | 2.5 |  | 1.67 |  | 验收不合格，资金未支付完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行支付资金（万元） |  |  | <=400万元 | 267.99万元 | 2.5 |  | 1.67 |  | 验收不合格，资金未支付完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行支付资金（万元） |  |  | <=400万元 | 267.99万元 | 2.5 |  | 1.67 |  | 部分地块验收不合格，未兑付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展，树立林业形象，建设和谐林区 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展，树立林业形象，建设和谐林区 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展，树立林业形象，建设和谐林区 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展，树立林业形象，建设和谐林区 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源，防止水土流失，优化森林结构，维护生态平衡 |  |  | 保持 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源，防止水土流失，优化森林结构，维护生态平衡 |  |  | 保持 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源，防止水土流失，优化森林结构，维护生态平衡 |  |  | 保持 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源，防止水土流失，优化森林结构，维护生态平衡 |  |  | 保持 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益林农满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益林农满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益林农满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益林农满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.13分