## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年度退牧还草工恢复费（林果业）项目
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 62.50% |  | 6.25分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 40 | 40 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设领导干部林果示范园基地500亩，标准化保鲜库200平方米，库容容量达1100立方米，并验收合格。 目标2：通过香妃海棠领导示范园、鲜食葡萄加工升级建设项目的实施，改善我县林果业生态环境，促进我县林果业健康发展，提升我县林果业升级更新，充分调动育苗户积极性，全力营造一个良好蓬勃的林果业大环境。 | [5 empty] | 已完成建设领导干部林果示范园基地500亩，标准化保鲜库200平方米，库容容量达1100立方米，并验收合格。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 领导干部林果示范园基地建设面积 |  |  | 500亩 | 500亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建标准化保鲜库面积 |  |  | 200平方米 | 200平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保鲜库库容容量 |  |  | 1100立方米 | 1100立方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 领导干部林果示范园基地补助标准 |  |  | 500元/亩 | 500元/亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建合作社加工转化能力补助标准 |  |  | 20万元/个 | 20万元/个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  |  | >=350人 | 350人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善林果业生态环境，促进林果业健康发展 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 育苗户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.25分