## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2018年林木良种补贴项目
主管部门 |  | 呼图壁县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 189.00 | 189.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 26.46% |  | 2.65分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 189 | 189 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：编制并上报2018年林木良种中央财政林业改革发展资金实施方案，按照要求培育Ⅱ级以上榆树、白蜡、海棠、大枣、夏橡等良种苗木413万株。 目标2：通过项目实施，有效的保护稀缺资源树种、改善生态环境。 | [5 empty] | 已完成编制并上报2018年林木良种中央财政林业改革发展资金实施方案，按照要求培育Ⅱ级以上榆树、白蜡、海棠、大枣、夏橡等良种苗木413万株
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育榆树 |  |  | 183万株 | 183万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育白蜡 |  |  | 100万株 | 100万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育海棠 |  |  | 40万株 | 40万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育大枣 |  |  | 60万株 | 60万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育夏橡 |  |  | 30万株 | 30万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助合作社数量 |  |  | 6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 榆树补助标准 |  |  | 0.3元/株 | 0.3元/株 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 白蜡补助标准 |  |  | 1元/株 | 1元/株 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 海棠补助标准 |  |  | 1元/株 | 1元/株 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大枣补助标准 |  |  | 0.5元/株 | 0.5元/株 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 夏橡补助标准 |  |  | 1元/株 | 1元/株 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效的保护稀缺资源树种、改善生态环境 |  |  | 改善 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | >=2年 | 2年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 育苗户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.65分